ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИРНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛЕШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30.09.2019 г.                       с. Алешники                                                        № 36

Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района  на 2019- 2021 годы»

# В целях создания в муниципальном образовании Алешниковского сельского поселения условий для формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 « О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015 года N 1297 «О государственной программе Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», руководствуясь  Уставом Алешниковского  сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Алешниковского сельского поселения в сети интернет.

Глава Алешниковского

сельского поселения                                                                                  С.Е. Сикидина

Приложение №1

к муниципальной программе

«Социальная поддержка инвалидов(доступная среда) в  Алешниковском сельском поселении на 2019-2021 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в  Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района на 2019- 2021 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда ) в Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района на 2019- 2021 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)в Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,постановление Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2015г.,№1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации Доступная среда на 2011-2020 годы ,государственной программы Волгоградской области «социальная поддержка граждан» |
| Основной заказчик - координатор | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| Основной разработчик программы | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| Основной исполнитель программы | Администрация Алешниковского сельского поселения |
| Основные цели программы | - Формирование к 2021году условий устойчивого развития доступной среды инвалидов и других маломобильных групп населения; - Формирование позитивного общественного мнения в отношении проблем обеспечения доступности среды жизнедеятельности для инвалидов и пожилых людей в Алешниковском сельском поселении; |
| Основные задачи | - Изучение и анализ доступности среды инвалидов и других маломобильных групп населения Алешниковского сельского поселения; - Формирование организационного и контрольного механизма, обеспечивающего создание условий для преобразования среды жизнедеятельности в доступную для инвалидов; - Повышения качества и доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения; - Обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов; |
| Показатели результативности | - Количество социально-значимых объектов и помещений на территории, Алешниковского сельского поселения , оборудованных для нужд инвалидов (входные проемы, пандусы, перила и пр.), по годам: в 2019г.- 1 объекта, в 2020 г.- 1 объекта, в 2021г.-1 объекта. |
| Сроки реализации Программы, объем и источник финансирования | 2019-2021 годы 1-й этап - 2019-2020 годы- по 5.тыс.руб: 2-й этап - 2021 год-5 тыс. руб. Источник финансирования- бюджет Алешниковского сельского поселения |
| Структура программы, основные направления и мероприятия Программы | Структура Программы; паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) в Алешниковском сельском поселении на 2019- 2021 годы» Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами; Основные мероприятия Программы; формирование доступной среды для инвалидов; обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к административному зданию Алешниковского сельского поселения; обеспечение библиотечных услуг для инвалидов и маломобильных групп населения; повышение уровня социально - культурной реабилитации инвалидов. Оборудование местами для стоянки (остановки) транспортных средств, управляемых инвалидами 1 и 2 групп или перевозящих инвалидов. Обеспечении дублирующим устройством подающим звуковой сигнал, для инвалидов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Обеспечение доступности зданий и социально-значимых объектов для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата и маломобильных групп населения; - Повышение качества жизни инвалидов; |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за ходом реализации Программы: администрация Алешниковского сельского поселения на 2019-2021 годы. |

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программа определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Численность инвалидов на территории Алешниковского сельского поселения проживает 60 инвалидов 1,2,3 групп, в том числе: 3 детей инвалидов.

Решение поставленных задач будет осуществляться в ходе реализации муниципальной программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)  в Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы».

На первом этапе Программы необходимо:

Как показывают результаты социологических исследований, наиболее критически доступность социальной инфраструктуры в стране оценивают инвалиды с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата - при посещении учреждений различных ведомств,  совершении покупок. Две трети инвалидов по зрению отмечают трудности или полную невозможность посещения спортивных сооружений и мест отдыха.  До настоящего времени в поселении не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения ко всем объектам социальной инфраструктуры, общественным и производственным зданиям и сооружениям, многоквартирным домам, хотя согласно статье 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" это является расходным обязательством бюджетов всех уровней.

Значительная  часть  сферы услуг, медицинских, спортивных, других объектов социального обслуживания, транспортных сооружений, культурно-зрелищных учреждений, автостоянки не оборудованы  местами для стоянки (остановки) транспортных средств управляемых  инвалидами. В связи с этим вопрос обеспечения им беспрепятственного доступа к социально значимым объектам имеет первоочередное значение.

Причем, основная задача состоит в том, чтобы привести в норму те объекты, которые были построены несколько десятилетий назад и не соответствуют принципам без барьерности. То есть их необходимо дооборудовать. Поэтому предлагается принять муниципальную целевую программу "Доступная среда в Алешниковском сельском поселении Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы", мероприятия которой будут направлены на создание условий для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры, в том числе муниципальным учреждениям культуры, спортивным сооружениям, а также на создание условий для беспрепятственного получения различных услуг и информации, социальной адаптации, реабилитации и интеграции инвалидов в общество.

В ходе реализации Программы на первом этапе необходимо:

- реализовать необходимые мероприятия по определению приоритетных объектов для инвалидов, выполнив обследование этих объектов;

- определить объем необходимых средств  бюджета Алешниковского сельского поселения,  для выполнения работ по доступности объектов, зданий, сооружений.

Второй этап является основным и предполагает полномасштабное проведение работ и мероприятий по обеспечению доступности существующих объектов и сооружений и повышение предоставления реабилитационных услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Целесообразность решения проблемы обеспечения доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения программным методом определяется следующими причинами:

1. Масштабность, высокая социально-экономическая значимость проблемы. Решение проблемы предполагает модернизацию, дооборудование значительной части существующих объектов социальной, информационной инфраструктур.

2.Инновационный характер проблемы. Для ее решения потребуется выработка новых нормативных, методических решений, создание и внедрение механизмов формирования доступной среды.

3.Комплексность проблемы. Потребуется решение различных задач правового, финансового, информационного характера, затрагивающих интересы различных групп собственников; реализация соответствующего комплекса мероприятий.

4. Межведомственный характер проблемы. С учетом содержания, перечня задач, требующих решения, потребуется консолидация усилий администрации  Алешниковского сельского поселения.

5. Длительность решения проблемы. Проблема может быть решена в течение ряда лет путем осуществления взаимосвязанных по целям работ и комплекса мероприятий.

2.Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

1.Основными целями Программы является формирование к 2020 году условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, повышение доступности реабилитационных услуг.

2.Достижение основных целей Программы обеспечивается за счет решения следующих основных задач:

- объективная оценка состояния доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение их комфортного пребывания в этих учреждениях;

- обеспечение доступности в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов;

3. Реализацию Программы предполагается осуществить в течение двух лет: с 2019 по 2021 год.

В целях систематизации контроля и анализа хода выполнения мероприятий Программы срок ее реализации разбит на два этапа:

1-й этап – 2019-2020 годы;

2-й этап – 2021 год.

Эффективность реализации мероприятий Программы оценивается целевыми индикаторами и показателями

Целевые индикаторы и показатели Программы

| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оборудование автостоянок местами для стоянки (остановки) управляемых инвалидами около предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно- зрелищных учреждений, транспортных средств | проценты | 50 | 80 | 100 |
| 2. | Принятие мер по реализации прав инвалидов на получение информации, а именно научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературой для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно- точечным шрифтом Брайля. | Проценты | 50 | 80 | 100 |

# 3. Сроки реализации Программы, объем и источник финансирования

Срок реализации Программы - 2019-2021 годы.

2019-5 тыс. рублей;

2020-5 тыс. рублей;

2021-5 тыс. рублей;

Источник финансирования –бюджет Алешниковского сельского поселения.

4.Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение программы

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач

Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации:

-проведение мониторинга доступности среды жизнедеятельности для маломобильных жителей поселения;

-размещение информации о доступности объектов социальной инфраструктуры;

-проведение заседаний круглых столов, совещаний по вопросам повышения уровня доступности общественно важных объектов на территории поселения.

Развитие условий для доступного пользования объектами социальной

инфраструктуры: обустройство образовательных учреждений, ФАП, МУК СК, Многоквартирных домов,

административного здания пандусами, поручнями, пологими спусками, кнопками вызова.

5.Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации

Механизм управления реализацией Программы и отдельных ее мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, внесение предложений по корректировке Программы, определяются заказчиком Программы и предусматривают проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. Заказчик ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по мероприятиям Подпрограммы в целом, механизм реализации Программы в целом.

Координатор Программы:

- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий, готовит отчеты о реализации Программы;

- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, а также оценку целевого и эффективного использования средств, выделяемых на реализацию Программы.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в установленном порядке.

Исполнители мероприятий Программы:

- администрация  Алешниковского сельского поселения;

Отбор исполнителей мероприятий Программы - юридических и физических лиц, привлекаемых для реализации отдельных мероприятий Программы, выполнения работ и оказания услуг по Программе, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Исполнители Программы:

несут ответственность за реализацию соответствующих мероприятий Программы, а также за целевое и эффективное использование средств, предусмотренных на их реализацию;

ежегодно уточняют целевые индикаторы и затраты по курируемым мероприятиям Программы;

представляют координатору Программы отчеты о ходе финансирования и выполнения мероприятий Программы ежеквартально к 10 числу месяца, следующего за отчетным кварталом, ежегодно - до 20 января года, следующего за отчетным.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Алешниковского сельского поселения, внебюджетных источников, привлекаемых в установленном законодательством порядке.

Контроль за целевым использованием средств осуществляют координатор Программы, и бухгалтерия администрации Алешниковского сельского поселения.

Публичность проведения конкурсных процедур обеспечивается специалистом администрации, в соответствии с должностными инструкциями, курирующего вопросы муниципального заказа администрации  Алешниковского сельского поселения в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

6.Оценка эффективности социально- экономических и экологических

последствий от реализации программы

Реализация Программы в силу ее специфики носит ярко выраженную социальную направленность. Реализация Программы к 2020 году позволят добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Реальную эффективность реализации Программы позволят оценить результаты к 2021 году:

Оценка эффективности реализации Программы производится ее разработчиком, администрацией Алешниковского сельского поселения, Советом депутатов Алешниковского сельского поселения, по завершению срока реализации Программы и за период с 2019 по 2021 год включительно.